## Slide 1
<number>
MINA DE Lagoa da Ferrugem
AUMENTO DA CAPACIDADE NO TERMINAL FERROVIÁRIO - Expansão – OS 4321

## Slide 2
<number>
Escopo COMPANY NAME: Projetos Conceptual, Básico e Executivo para o Aumento de Capacidade do Terminal Ferroviário da Mina de Feijão.
RECEBIMENTO;
EMPILHAMENTO;
RECUPERAÇÃO;
CARREGAMENTO.
Objetivo do Projeto
Capacidade Atual : 10 MTPA
Capacidade Almejada: 18 MTPA
Localização: Moema / MG

## Slide 3
<number>
Caminho para Mina
da Lagoa da Ferrugem:
Ir pela saída para SP
(BR-381), depois de Betim BR-262 até trevo de Moema/ MG
2h30min trajeto todo

## Slide 4
<number>
Dados do Contrato
Coordenador do Projeto Mineração de Ferro Alpiste: Hugo Boss
Coordenador do Projeto COMPANY NAME: José das Couves
Número de formatos vendidos: 431 A1 Equivalentes
Levantamento de Campo: 272 HH

## Slide 5
<number>
Dados do Contrato
TOTAL: 431 A1 Eq

## Slide 6
<number>
Dados do contrato
TOTAL: 12.617 HH

## Slide 7
<number>
Instalações / Equipamentos
1. Recebimento, descarga e empilhamento por caminhões desde a moega até o pátio por empilhadeira viajante.
CAPACIDADE NOMINAL: 2.000 t/h
CAPACIDADE PROJETO: 2.600 t/h
2. Recuperação Mina Jangada e Mina Feijão, com retomadora de rodas de caçamba (SIZER), a ser reformada.
CAPACIDADE NOMINAL: 3.000 t/h
CAPACIDADE PROJETO: 3.600 t/h

## Slide 8
<number>
3. Carregamento de vagões, com balança integradora.
CAPACIDADE NOMINAL: 3.000 t/h
CAPACIDADE PROJETO: 3.600 t/h
4. Superestrutura ferroviária.
5. Captação, adução, reservação e distribuição de água de incêndio e de serviços.
Instalações / Equipamentos

## Slide 9
<number>
Limite de Bateria
Moega na nova Praça até o Prédio de Carregamento, localizado na Linha Férrea externa da Pera do Pátio de Carregamento.
Exclusões de Escopo
- Serviços de levantamento topográfico e planialtimétrico;
- Serviços de sondagem;
- Memorial descritivo de montagem de tubulação, elétrica e mecânica;
- Estudos de impactos ambientais;
- Projeto de paisagismo;
- Shop-drawings de mecânica e estruturas metálicas;
- “As-built” de desenhos existentes;
- Isométricos de tubulação;
- Revisões de desenhos existentes;

## Slide 10
<number>
Marcos Contratuais (Prazos)
Data de início do Projeto: 01/02/2004
Data de fim do Projeto: Agosto/2004
CONCEPTUAL: 30 DIAS de prazo
BÁSICO: 75 DIAS de prazo
EXECUTIVO: 90 DIAS (INÍCIO A 60 DIAS APÓS O INÍCIO DO BÁSICO) de prazo

## Slide 11
<number>
Marcos Contratuais (Prazos)

## Slide 12
<number>
Projeto Conceptual Quantidade de A1 Eq
Levantamento de Campo
Engenheiro Mecânico Sênior 32 hs Projetista Mecânico Sênior 32 hs
Engenheiro Eletricista Sênior 32 hs Projetista Eletricista Sênior 32 hs

## Slide 13
<number>
Projeto Básico Quantidade de A1 Eq
Levantamento de Campo
Engenheiro Mecânico Sênior 32 hs
Engenheiro Eletricista Sênior 32 hs Projetista Eletricista Sênior 32 hs
Engenheiro Cicil Sênior 32 hs Projetista Civil Sênior 32 hs

## Slide 14
<number>
Projeto Detalhado Quantidade de A1 Eq
Levantamento de Campo
Não tem

## Slide 15
<number>
Análises Técnicas
Previstas na Fase de Detalhamento
Propostas de Fornecedores 13 A1 Eq
Desenhos de Fornecedores 99 A1 Eq

## Slide 16
<number>
Documentos Solicitados à Mineração de Ferro Alpiste
1)TOPOGRAFIA/LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE METRO EM METRO;
2) SONDAGEM DA ÁREA;
3) ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DA Mineração de Ferro Alpiste;
4) CRITÉRIOS DE PROJETO DA Mineração de Ferro Alpiste PARA TODAS AS DSICIPLINAS;
5) DESENHOS DE FUNDAÇÃO DOS PRÉDIOS E DRENAGENS EXISTENTES;
6) DESENHO DE CORTE DO TRANSPORTADOR EXISTENTE QUE CHEGA ATÉ O PÁTIO,

## Slide 17
<number>
7) DESENHO DA EMPILHADEIRA EXISTENTE
8) GABARITO DE VAGÃO A UTILIZAR,
9) FORMATOS PADRÃO Mineração de Ferro Alpiste
10) ESTUDO DA MALHA FERROVIÁRIA (PAZZINI);
11) ESTUDO (CORTES) DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE NOVO TRANSPORTADOR COM MOEGA, NOVA EMPILHADEIRA E
EMPILHADEIRA/RETOMADORA.
12) NORMAS Mineração de Ferro Alpiste PARA AS CONTRATADAS ( NORMAS DE SEGURANÇA, MODÊLOS PARA MEDIÇÃO MENSAL, RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO, ETC..);
13) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – SOFTWARE PADRÃO NA Mineração de Ferro Alpiste.
Documentos Solicitados à Mineração de Ferro Alpiste

## Slide 18
<number>
AUMENTO CAPACIDADE
TC C/ MOEGA
TC C/ SIZER
TC C/ EMPILHADEIRA
TC P/ O PRÉDIO DE CARREGAMENTO
CARREGAMENTO DE VAGÕES
CONCEITUAL
BÁSICO
EXECUTIVO
PROCESSO
TUBULAÇÃO
MECÂNICA
CIVIL
ELÉTRICA
INSTR./AUT.
ADUTORA
INFRA E SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA
EAP (proposta)

## Slide 19
<number>
Planejamento
Elaborar EAP
Preparar e Emitir Lista de Documentos (conforme o vendido)
Processo; Elétrica; Instrumentação; Mecânica;
Tubulação; Civil
Elaborar Cronograma no Software de Gerenciamento de Projetos MS - PROJECT

## Slide 20
<number>
Interfaces
Geo Pizza (Especialista em Projeto Ferroviário)
Contato: tel. 1234
Suporte Automação Industrial (Programação PLC)
Contato: Sr. Eletron Flores . Tel. 4321

## Slide 21
<number>
Fotos da Área

## Slide 22
<number>
Fotos da Área

## Slide 23
<number>
Fotos da Área

## Slide 24
<number>
Elaborado em 08/02/2004 por
JOSÉ DAS COUVES
JOSEPH CHICKEN – Eng. Planejamento
COMPANY NAME Belo Horizonte/MG
(31) 4312-1234