## Slide 1
<number>
PEDREIRA DA BOCAÍNA
CSN / CIMENTOS
ASSESSORIA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS
OS 7033

## Slide 2
<number>
Escopo PROGEN:
Assessoria Técnica e elaboração dos Projetos Civil e Eletromecânico da Fábrica de Clínquer.
Objetivo do Projeto
Instalação de uma Fábrica de Clínquer com capacidade de
3000 t/d, na Pedreira da Bocaína, Município de Arcos/MG.
Localização: Arcos / MG
Pedreira da Bocaína

## Slide 3
<number>
A mineração de Arcos, localizada na Pedreira da Bocaina, em Arcos, Minas Gerais, é responsável pelo suprimento de fundentes (calcário e dolomito) para a CSN, que são transportados até Volta Redonda pela Ferrovia Centro Atlântica. É uma das maiores reservas calcárias do mundo.
Em 2005, a mina transferiu para a Usina Presidente Vargas 1,85 milhão de toneladas de calcário e dolomito. Os rejeitos do processo são depositados nas barragens de decantação e, posteriormente, vendidos como corretivos de solo.
A capacidade de produção de Arcos é de 4 milhões de toneladas de fundentes. Assim como Casa de Pedra, a mineração de Arcos possui minério de excelente qualidade; seu calcário é considerado o melhor do Brasil para fins metalúrgicos.

## Slide 4
<number>
Fluxograma de Fabricação do Cimento

## Slide 5
<number>
Caminho para CSN Cimentos
Seguir pela BR-381 até Betim, entrar para BR-262, ir até Juatuba, entrar p/ MG-050.
Ir até Formiga, no trevo antes seguir para Arcos, no trevo de Arcos seguir para CSN.
Tempo Total da Viagem = 4 hs – 250 km

## Slide 6
<number>
Dados do Contrato
Coordenador do Projeto CSN: Dalmo Correia
E-mail: dalmo.correa@csn.com.br
Telefone: (37) 3359-7712
Coordenador do Projeto PROGEN: Ítalo Coutinho
E-mail: italo.coutinho@progen.com.br
Telefone: (31) 3269-6200 / 8832-4742
-Número do Contrato: S10771941
-Ordem de Serviço PROGEN: 7033 (e suas Sub-OS)
-Faturamento: Valor Global para a Fase 1 e as fases 2,3 e 4
deverão ser medidas por base em EQUIVALENTE FORMATO A1.

## Slide 7
<number>
Dados do Contrato - Quantitativos
Fase 1 – Especificações A1 Eq
Especificações para Projeto 40 A1 Eq
Fase 2 - ART Civil A1Eq
Eng. Civil Total de 700 A1 Eq
Eng. Estr. Metálica
Fase 3 - Análise Eletromecânico A1 Eq
Eng. Mecânica Total de 600 A1 Eq
Eng. Tubulação
Eng. Instrumentação
Eng. Elétrica
Fase 4 - Projetos Complementares A1 Eq
Prédios Administrativos 215
Rede de Comunicação 70
Drenagem e Esgoto 28
Captação de água industrial 36
Rede de Água Potável 23
Arruamento e Pavimentação 18
Paisagismo e Iluminação 30
Correia Transportadora de Desvio 22
Torre de Amostragem de Calcário 30
Sistema de Aspersão de Água 34
ETE de petcoke 50
Rede de Incêndio 60

## Slide 8
<number>
Exclusões de Escopo
Não fazem parte do escopo desta proposta os serviços ou fornecimentos que não estejam claramente explicitados na proposta técnica P0094-T07 como de responsabilidade da PROGEN.
Mudanças de Escopo deverão ter a ciência e autorização da CSN e do Coordenador do Contrato pela PROGEN.

## Slide 9
<number>
Padrões a adotar
- Mesmos padrões utilizados para outros serviços da CSN

## Slide 10
<number>
Interfaces
- Formatos da fábrica de clínquer foram elaborados pelo CDI
(Chengdu Design Institute – CHINA)
Formatos do Projeto Básico foram elaborados pela Lyon Engenharia
Licença ambiental para 20/setembro/2007

## Slide 11: Marcos Contratuais (Prazos)
<number>
Data de início do projeto: 20/08/2007
Data de fim do projeto: 20/12/2007
Prazo = 120 Dias

## Slide 12
<number>
Fases do Projeto
- FASE 1: elaborar especificações técnicas para a execução do projeto civil,
compreendendo fundações, estruturas de concreto armada e metálica.
FASE 2: assessorar a empresa CDI – Chengdu Design Institute CHINA, encarregada do projeto estrutural, nos aspectos de parâmetros, normas, especificações típicas e critérios de projeto Civil.
FASE 3: projeto eletromecânico: analisar e validar e comentar todos os desenhos gerados pela CDI nas disciplinas de engenharia mecânica, elétrica, automação e infra-estrutura.
FASE 4: projetos complementares: projetos auxiliares para drenagem, comunicações, esgotos, ETE, rede de incêndio, paisagismo, rede de água potável, etc

## Slide 13
<number>
Codificação de OS
- FASE 1: 7033-0100
        FASE 2: 7033-0200
        FASE 3: 7033-0300
        FASE 4: 7033-0400

## Slide 14
<number>
Estrutura Analítica do Projeto

## Slide 15
<number>
Organograma
Projeto Assessoria Técnica e Elaboração de Projetos – Fábrica de Clínquer
CSN
José Tarcísio Piau
Diretor Industrial
PROGEN
Luiz Fernando Lima
Gerente de Contratos
Ítalo Coutinho
Coordenador do Projeto
José Maria Portes
Gerente de Engenharia
Eng. Mecânica
Eng. Elétrica
Eng. Civil
Eng. Est. Metálica
Eng. Tubulação
Eng. Instrumentação
Dalmo Correia
Coord. da Eng. Mecânica e Gerente do Projeto
Marcos
Consultor de Eng. Elétrica e Instrumentação
Apolônio
Consultor de Eng. Civil
Eng. Planejamento
Ivair Maurício
Arquivo Técnico

## Slide 16
<number>
AGO SET OUT NOV DEZ / 2007
FASE 1:
FASE 2:
FASE 3:
FASE 4:
Cronograma Master

## Slide 17
<number>
Estratégia de Trabalho:
1) Prazo de 15 dias corridos para análise de cada pacote enviado
2) Analisar desenhos de Civil que já chegaram:
- 1º Pacote em 20/08
- 2º Pacote em 27/08
3) Elaborar Projetos Complementares da Drenagem
4) Uso do sistema WEBTRANSFER para troca de arquivos
5) Dúvidas para CDI em Inglês, comentários para CSN em Português
6) Conhecer MOM (Memorandum of Meeting) = acordos técnicos entre CSN e CDI

## Slide 18
<number>
Fotos da Área

## Slide 19
<number>
Fotos da Área

## Slide 20
<number>
Fotos da Área

## Slide 21
<number>
Fotos da Área

## Slide 22
<number>
Elaborado em 27/08/2007 por
ITALO COUTINHO
PROGEN Belo Horizonte/MG
(31) 3269-6200