## EAP
Análise CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) | Mês 3/ 6 meses
PATROCINADOR: | Gerência de Equipamentos Móveis
PROJETO: | Re-locação dos trilhos do trefilador TR-13

## Principal
|  | PLANEJAMENTO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [9 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | Mês 3/ 6 meses
|  | PATROCINADOR: |  |  | Gerência de Equipamentos Móveis
|  | PROJETO: |  |  | Re-locação dos trilhos do trefilador TR-13
|  | Total do Projeto $: |  |  | 418000
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | Planejado | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | mês 3 | Realizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Gerenciamento do Projeto |  | Planejado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 10000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 10000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 10000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 10000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 10000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 10000 | 60000
|  |  | Realizado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 8000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 12000 | 20000
Planejado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1 to A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6
Realizado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1 to A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3
2 | Criação dos modelos de Engenharia |  | Planejado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 20000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 20000 | 40000
|  |  | Realizado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 17000 | 17000
Planejado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2 to A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3
Realizado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2 to A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3
3 | Avaliação das Interferências |  | Planejado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 12000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 12000 | 24000
|  |  | Realizado $ | [12 empty] | 0
Planejado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3 to A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4
|  |  | Realizado Atividade | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 0
4 | Obras de adequações Civis |  | Planejado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 40000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 90000 | 130000
|  |  | Realizado $ | [12 empty] | 0
Planejado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4 to A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5
Realizado Atividade
5 | Obras de adequações Mecânicas |  | Planejado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 50000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 60000 | 110000
|  |  | Realizado $ | [12 empty] | 0
Planejado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5 to A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6
Realizado Atividade
6 | Obras de adequações Elétricas |  | Planejado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 50000 | 50000
|  |  | Realizado $ | [12 empty] | 0
Planejado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6
Realizado Atividade
7 | Fechamento do Projeto e Documentação |  | Planejado $ | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 4000 | 4000
|  |  | Realizado $ | [12 empty] | 0
Planejado Atividade | bar: A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6
Realizado Atividade
TOTAL PLANEJADO PERÍODO ATIVIDADE |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 1; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 2; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 2; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 2; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 3; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 4 | 14
|  |  |  | 7.143% | 21.43% | 35.71% | 50% | 71.43% | 100%
TOTAL REALIZADO PERÍODO ATIVIDADE |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 1; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 2; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 2; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 0; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 0; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 0 | 5
|  |  |  | 7.143% | 21.43% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71%
TOTAL PLANEJADO PERÍODO $ |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 0; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 10000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 30000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 42000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 62000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 150000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 124000 | 418000
|  |  |  | 0% | 2.392% | 9.569% | 19.62% | 34.45% | 70.33% | 100%
TOTAL REALIZADO PERÍODO $ |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 0; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 8000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 29000; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 0; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 0; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 0; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 0 | 37000
|  |  |  | 0% | 1.914% | 8.852% | 8.852% | 8.852% | 8.852% | 8.852%
Responsável Técnico |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Representante Patrocinador; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Auditoria:
Nome: |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Nome(1):; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: RG:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: CPF:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Reg. Profissional:
[5 empty] | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
[5 empty] | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
[5 empty] | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Assinatura:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Assinatura:

## Físico
| Análise CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) | Mês 3/ 6 meses
| PATROCINADOR: | Gerência de Equipamentos Móveis
| PROJETO: | Re-locação dos trilhos do trefilador TR-13
TOTAL PLANEJADO PERÍODO ATIVIDADE: |  |  | 35.71% | RESULTADO:
TOTAL REALIZADO PERÍODO ATIVIDADE: |  |  | 35.71% | 1

## Finaceiro
| Análise CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) | Mês 3/ 6 meses
| PATROCINADOR: | Gerência de Equipamentos Móveis
| PROJETO: | Re-locação dos trilhos do trefilador TR-13
TOTAL PLANEJADO PERÍODO ATIVIDADE: |  |  | 19.62% | RESULTADO:
TOTAL REALIZADO PERÍODO ATIVIDADE: |  |  | 8.852% | 0.45122

## Fisico_Finaceiro
| Análise CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |  |  | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) | Mês 3/ 6 meses
| PATROCINADOR: | Gerência de Equipamentos Móveis
| PROJETO: | Re-locação dos trilhos do trefilador TR-13
TOTAL PLANEJADO PERÍODO ATIVIDADE: |  |  | 35.71% | RESULTADO:
TOTAL REALIZADO PERÍODO ATIVIDADE: |  |  | 35.71% | 1
TOTAL PLANEJADO PERÍODO $: |  |  | 19.62% | RESULTADO:
TOTAL REALIZADO PERÍODO $: |  |  | 8.852% | 0.45122