# OBJETIVO

Registrar auditorias periódicas nos projetos em desenvolvimento em suas diversas fases.

# RESPONSABILIDADES

A divulgação dessas informações na empresa e o alinhamento com os setores é de responsabilidade do Núcleo de Resultados da EMPRESA QUE FAZ PROJETOS.

# CHECKLISTS

  - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A FASE DE INICIAÇÃO COLETA DE INFORMAÇÕES INICIAIS

Questões Fundamentais: A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listando-as na forma de uma lista de verificação.

| Itens a serem verificados | Sim | Não | Observações/ Evidências/ Justificativas: |
| --- | --- | --- | --- |
| A proposta do projeto é coerente com a visão e o planejamento estratégico da organização patrocinadora do projeto (organização de origem). |  |  |  |
| A proposta possibilita resultados e retorno sobre o investimento compatível com as expectativas da organização. |  |  |  |
| A proposta descreve claramente qual a oportunidade a ser aproveitada ou o problema a ser resolvido com o projeto. |  |  |  |
| Os objetivos do projeto estão claramente definidos. |  |  |  |
| As premissas relevantes foram estabelecidas e validadas. |  |  |  |
| As restrições relevantes foram estabelecidas e validadas. |  |  |  |
| Foi formalizada uma proposta executiva, que define o objetivo, os resultados e as especificações, os indicadores de acompanhamento, as premissas e os obstáculos do projeto. |  |  |  |
| Foi realizado estudo da viabilidade do projeto |  |  |  |
| Existe algum impedimento legal ou técnico para o projeto |  |  |  |
| Os recursos estratégicos estarão disponíveis para condução do projeto. |  |  |  |
| Uma avaliação global de riscos foi realizada. |  |  |  |
| O grau de certeza das estimativas é suficiente para o nível de risco que a organização possa tolerar. |  |  |  |
| As principais partes interessadas e afetadas foram adequadamente envolvidas. |  |  |  |
| Já foi definido quem será o Gerente do Projeto, com a capacitação e experiência requerida. |  |  |  |
| Toda informação relevante necessária para prosseguir o projeto está disponível e organizada. |  |  |  |
| A proposta executiva foi submetida e aprovada pela alta direção. |  |  |  |
| Foi definido uma estimativa de orçamento para o projeto |  |  |  |
| Foi preparado um evento ou documento para formalizar o lançamento do projeto e o comprometimento das pessoas envolvidas. |  |  |  |

OBS.: Os itens podem ser modificados de acordo com o projeto.

  - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO

Questões Fundamentais: A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listando-as na forma de uma lista de verificação.

| Itens a serem verificados | Sim | Não | Observações/ Evidências/ Justificativas: |
| --- | --- | --- | --- |
| A estratégia e o escopo do projeto estão claramente definidos |  |  |  |
| O escopo foi detalhado e acordado pela equipe do projeto. |  |  |  |
| Foram identificadas todas as partes envolvidas no projeto |  |  |  |
| Está definida a metodologia de implementação e a sistemática de gerenciamento do projeto. |  |  |  |
| A WBS/Estrutura Analítica do Projeto foi elaborada e contém os produtos e subprodutos do projeto. |  |  |  |
| Existem cronogramas, marcos e orçamentos estabelecidos. |  |  |  |
| Os recursos foram adequadamente alocados. |  |  |  |
| Foi elaborado um plano de custos do projeto |  |  |  |
| Foi previsto alguma reserva orçamentária para contingências |  |  |  |
| Um plano da qualidade visando assegurar os resultados e as especificações foi estabelecido. |  |  |  |
| As responsabilidades estão claramente definidas. |  |  |  |
| Foi prevista, para a equipe, alguma forma de suporte, treinamento, direcionamento e/ou acompanhamento diferenciados. |  |  |  |
| Está definido como será o processo de premiação e reconhecimento pelo atingimento de metas |  |  |  |
| Foi estabelecido um plano de comunicação para todos os envolvidos (relatórios e eventos). |  |  |  |
| Foi realizada uma avaliação detalhada dos riscos. |  |  |  |
| Medidas contingenciais para os riscos foram previstas. |  |  |  |
| O processo de avaliação/desenvolvimento de fornecedores e aquisição está sistematizado e é conhecido. |  |  |  |
| O planejamento do projeto permite que os objetivos e produtos sejam alcançados. |  |  |  |
| Existe um sistema para documentação do projeto. |  |  |  |
| Toda a documentação gerada foi integrada em um plano detalhado do projeto. |  |  |  |
| O plano do projeto foi submetido e aprovado pela organização. |  |  |  |
| Foi preparado um evento ou documento para formalizar o lançamento do projeto e o comprometimento das pessoas envolvidas. |  |  |  |

OBS.: Os itens podem ser modificados de acordo com o projeto.

  - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A FASE DE EXECUÇÃO

Questões Fundamentais: A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listando-as na forma de uma lista de verificação.

| Itens a serem verificados | Sim | Não | Observações/ Evidências/ Justificativas: |
| --- | --- | --- | --- |
| A equipe está integrada e motivada para a execução |  |  |  |
| A equipe reconhece a liderança, pela sua habilidade na comunicação, administração de conflitos e influência de pessoas. |  |  |  |
| Foi prevista para a equipe alguma forma de suporte, treinamento, direcionamento e/ou acompanhamento diferenciados. |  |  |  |
| A equipe está capacitada para a solução de problemas e tomada de decisão. |  |  |  |
| Os fornecedores e interfaces da organização estão integrados ao projeto. |  |  |  |
| Foram estabelecidos relatórios gerenciais ou outra forma para formalização das ações a serem executadas |  |  |  |
| O processo de negociação com fornecedores tem sido harmonioso e próspero (negociação ganha-ganha). |  |  |  |
| Existem índices de acidente do trabalho? |  |  |  |

OBS.: Os itens podem ser modificados de acordo com o projeto.

  - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A FASE DE MONITORAMENTO E CONTROLE

Questões Fundamentais: A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listando-as na forma de uma lista de verificação.

| Itens a serem verificados | Sim | Não | Observações/ Evidências/ Justificativas: |
| --- | --- | --- | --- |
| Estão definidos indicadores de progresso. |  |  |  |
| Foi definida a forma de acompanhamento dos indicadores de progresso. |  |  |  |
| Os relatórios de desempenho estão sendo gerados e avaliados periodicamente. |  |  |  |
| Os relatórios de acompanhamento dos riscos estão sendo gerados e avaliados periodicamente |  |  |  |
| As reuniões de acompanhamento estão ocorrendo conforme programado. |  |  |  |
| Os desvios entre planejado e realizado estão sendo identificados e as medidas corretivas estão sendo analisadas e implementadas. |  |  |  |
| Existe uma sistemática para o gerenciamento da mudança de escopo. |  |  |  |
| Existe método para controle dos custos |  |  |  |
| Existe método para controle dos prazos |  |  |  |
| O impacto das mudanças é simulado, avaliado e, após implementado, recoloca-se o projeto na trilha de seu objetivo. |  |  |  |
| O progresso está sendo registrado e arquivado. |  |  |  |

OBS.: Os itens podem ser modificados de acordo com o projeto.

  - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A FASE DE ENCERRAMENTO

Questões Fundamentais: A partir das definições das fases do ciclo de vida de um projeto, procura-se identificar as perguntas mais relevantes relacionadas a cada fase, listando-as na forma de uma lista de verificação.

| Itens a serem verificados | Sim | Não | Observações/ Evidências/ Justificativas: |
| --- | --- | --- | --- |
| Foram realizados os procedimentos de encerramento do projeto (auditoria de resultado, encerramentos contratuais e administrativos). |  |  |  |
| Foi formalizado o processo de encerramento através do relatório de encerramento ou outro meio qualquer. |  |  |  |
| O processo de transição está encaminhado, assegurando a operação do produto do projeto. |  |  |  |
| A organização patrocinadora do projeto, os clientes e ou usuários e a equipe do projeto estão satisfeitos com os resultados. |  |  |  |
| Foi conduzida uma reunião de balanço do projeto, concluindo-se as lições aprendidas (o que fizemos bem e onde podemos melhorar). |  |  |  |
| Os resultados podem ser compartilhados e utilizados com propósitos institucionais e ou mercadológicos. |  |  |  |

OBS.: Os itens podem ser modificados de acordo com o projeto.

# OUTROS DOCUMENTOS CORRELATOS

A. Operação do Núcleo de Resultados da EMPRESA QUE FAZ PROJETOS

B. Procedimento para Gestão de Projetos

# COMITÊ DE RISCOS PARA PROJETOS

Os Projetos de Expansão, em suas diversas fases, deverão ser reportados periodicamente à Diretoria, assegurando informações atualizadas, fundamentadas no documento “Lista dos Projetos Vs Status Vs Dados”.

Será criado um Comitê de Risco, composto por Diretoria e Gerências envolvidas (ou designadas), com o objetivo de detectar as Ameaças e Oportunidades aos objetivos estratégicos da EMPRESA QUE FAZ PROJETOS.

# VALIDADE

- A presente Norma entrará em vigor na data da sua aprovação pela Diretoria da EMPRESA QUE FAZ PROJETOS e permanecerá vigente por prazo indeterminado, devendo ser revalidada pela Diretoria ou quem delegar, no máximo a cada 2 (dois) anos, podendo ser alterada a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

- Havendo dúvida sobre o conteúdo da presente Norma, o Integrante não poderá se omitir e deverá procurar esclarecimento junto ao seu Líder direto.

- Esta Norma de Ciclo de Vida e sua documentação acessória (ver item 5) precisa se encontrar alinhada com outras normas da EMPRESA QUE FAZ PROJETOS.

# HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Alteração | Revisão e aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Emissão inicial |  |